**План-график работы кластера «Использование оценочных процедур в системе дополнительного образования в ДОУ»**

**Ответственный: ГБДОУ детский сад № 109 Невского района Санкт-Петербурга**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Примерные сроки** | **Ответственные** | **Содержание деятельности** | **Прогнозируемый результат** | | **Формы отчетных**  **документов** | **Отметка**  **о выполнении** |
| 1. **Подготовительный этап.**   **1.1.Информационно-аналитический этап** | | | | | | | |
| 1. | Август-октябрь  2019 г | ГБДОУ №  109  11  108  111  114  130  93 | Анализ локальных актов по дополнительному образованию.  Анализ услуг по направлениям,  выбор востребованных программ.  Подготовка предложений по оценке:  Условий,  Процесса,  Результата.  Выбор ответственного за данное направление в ДОУ.  Сбор данных о запросах и пожеланиях со стороны родителей и обучающихся. | | База унифицированных локальных актов.  Карта-схема услуг ДОУ-участников по направлениям развития.  Аналитический отчет. | Шаблоны актов.  Список потребительских предпочтений ДО Невского района.  Анонимное анкетирование. |  |
| 2. | Сентябрь 2019  В течение года | Администрация ДОУ | **Творческий сбор**  Создание рабочей группы по разработке оценочных процедур и определение функционала рабочей группы. Экспертиза выбранных программ, выбор лучших практик.  Обсуждение предложений по оценке условий, процесса, результата.  Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по разработке оценочных процедур.  Разработка методики оценки качества образования, системы показателей, характеризующих состояние и динамику развития.  Разработка критериев оценки результативности профессиональной деятельности педагогов. | | Формирование единого канала обмена данными.  Формирование локальных актов по созданию рабочей группы. | Приказ об утверждении рабочей группы.  План-график.  Положение о рабочей группе. |  |
|  | * 1. **Создание механизма подготовки квалифицированных кадров для разработки и апробирования инструментов оценки качества ДО ДО, реализация технологии практикоориентированного обучения** | | | | | | |
| 1. | Сентябрь-октябрь 2019 | Рабочая группа | Внедрение в практику форм повышения квалификации педагогов дополнительного образования.  Выявление проблем и анализ запросов.  Составление программы повышения квалификации на уровне ДОУ и вне. | | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников по вопросам оценки качества  образования. | Планы повышения квалификации. |  |
| 2. | Октябрь-апрель | Педагоги ДО | **Методическое объединение педагогов:**  Обмен опытом.  Мониторинг профессиональной компетентности педагогов.  Разработка плана работы на год. | | Кластерное объединение педагогов дополнительного образования по интересам.  Формирование команд по выбранным направлениям. | Планы работы команд. |  |
| 3. | В течение года | Рабочая группа | Оценка эффективности проведенной работы через оценку повышения качества, результативности учебно- воспитательного процесса. | | Участие в  конкурсном  движении. | Электронные  портфолио  педагогов. |  |
| 4. | Октябрь 2019 | Педагоги ДО | Проведение анализа (самооценки) профессиональных  компетенций работников. | | Повышение компетенций педагога в умении анализировать свою деятельность. | Аналитический отчет о результатах самооценки. |  |
|  | 1. **Организационный этап**   **Организация функционирования Системы оценки качества дополнительного образования в ДОУ** | | | | | | |
|  | **2.1. Развитие кадрового потенциала** | | | | | | |
| 1. | Каждый месяц | Все участники | Проведение семинаров, педсоветов и других форм методической работы по оценке качества ДО ДО.  Активизация профессионального взаимодействия по обсуждению и поиску эффективных инструментов оценки качества ДО в ДОУ. | | Разработка методики оценки качества ДО, системы показателей, характеризующих состояние и динамику развития ДО.  Разработка критериев оценки. результативности профессиональной деятельности педагогов. | Оценочные листы.  Структура разработки оценочных процедур. |  |
| 2. | Один раз в месяц | Ответственные за ДО в ДОУ, заместители заведующих, старшие воспитатели | Организация работы постоянно действующего семинара для педагогов ДОУ по теме: «Инструментальное обеспечение внутренней системы оценки качества дополнительного образования в ДОУ». | | Выявление лучших разработок педагогов ДО.  Методические рекомендации.  Размещение педагогических разработок на образовательных ресурсах. | Скриншоты сайтов. |  |
| 3. | Ноябрь 2019  Апрель 2019 | Педагоги ДО | Неделя творчества (мастер-классы по направлению "Эффективные методы и приемы работы педагога дополнительного образования". | | Обеспечение доступа педагогическим работникам к электронным образовательным ресурсам. | Электронная педагогическая копилка. |  |
| 4. | Начало и конец учебного года | Все участники | Мониторинг:  - качества материально-технического обеспечения образовательного процесса;  − качества дополнительных образовательных программ и используемых образовательных технологий;  − качества освоения содержания дополнительных образовательных программ;  − уровня творческих достижений, обучающихся;  − обеспечения безопасности и здоровья обучающихся;  − обеспечения психологичного комфорта в рамках отдельных услуг и в учреждении в целом;  − обеспечения индивидуального подхода к обучающимся. | | Карты для комплексной оценки качества ДО.  Материалы для самооценки качества образовательной деятельности. | Педагогически анализ. |  |
| 5. | Декабрь 2019 | Педагоги ДО | Паспортизация учебных кабинетов. | | Улучшение РППС. | Презентация РППС. |  |
|  | **2.2. Организация взаимодействия с обучающимися** | | | | | | |
| 6. | В течение года | Все участники | Развитие конкурсного движения. | | Увеличение количества обучающихся в конкурсах, фестивалях, играх. |  |  |
| 7. | Январь-февраль 2020 | Педагоги ДО | Формирование системы показателей удовлетворенности детей. | | Разработка критериев оценки качества образования глазами ребенка. | Результаты наблюдений.  Рисунки. |  |
| 8. | 2020 | Все участники | Проведение «Дня детских инициатив»  (посещение занятий ДО по желанию, независимо от заключенных договоров). | | Повышение мотивации обучающихся к занятиям в кружках ДО. | Фотоотчет. |  |
|  | **2.3. Организация взаимодействия с родителями** | | | | | | |
| 9. | Октябрь,  декабрь,  февраль, март,  май | Все участники | Проведение тематических родительских собраний. | | Повышение заинтересованности родителей в оценке качества ДО. | Банк тематических презентаций. |  |
| 10. | Ноябрь,  апрель | Все участники | Открытые недели для родителей. | | Повышение мотивации родителей для вовлечение обучающихся в конкурсное движение. | Анонимное анкетирование. |  |
| 11. | В течение года | Заместитель заведующего, старший воспитатель, ответственный за ДО | Создание цикла информационных видеороликов, буклетов о развивающих программах, рекламной продукции. | | Повышение уровня информированности родителей. | База рекламной продукции программ ДО. |  |
| 12. | В течение года | Администрация ДОУ | Организация консультативного сопровождения родителей. | | Повышение уровня информированности родителей. | Планы консультативного сопровождения. |  |
|  | 1. **Анализ результатов. Аналитический этап.** | | | | | | |
| 1. | Сентябрь-май  Апрель-май |  | Педагогический мониторинг.  Оценка педагогической деятельности.    Анализ результатов участия обучающихся в конкурсном движении фестивалях, интеллектуальных играх и спортивных соревнованиях.    Анализ результатов участия педагогов в мероприятиях районного и городского уровня.    Анализ факторов, оказавших влияние на повышение качества дополнительного образования. | | Система оценки качества ДО. | Диагностические карты,  диаграммы,  грамоты. |  |
| 2. | Май 2020 | Администрация ДОУ  Все участники | Организации общественной оценки качества дополнительного образования.  Разработка инструментария проведения оценочных процедур, методов и индикаторов оценки качества ДО. | | Методики оценки качества образования, системы показателей, характеризующих состояние и динамику развития ДО.  Критерии оценки результативности профессиональной деятельности педагогов. | Листы оценки. |  |
| 3. | Май 2020 | Администрация ДОУ | Обеспечение информационной доступности к результатам оценки качества образования. | |  |  |  |