Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 27 комбинированного вида

Невского района Санкт-Петербурга

**План (дорожная карта)**

**основных мероприятий по подготовке использования оценочных процедур в работе по развитию талантов и способностей обучающихся дошкольных образовательных учреждений**

**Цель:** проектирование эффективной модели оценочных процедур поразвитию талантов и способностей обучающихся дошкольных образовательных учреждений.

**Задачи:**

1. создание условий для выявления талантов и способностей обучающихся дошкольных образовательных учреждений
2. оказание педагогической поддержки и помощи родителям (законным представителям) в воспитании и обучении талантов и способностей ребенка
3. повышение профессионального мастерства педагогов с целью выявления способностей и талантов воспитанников

**Целевая группа участников:** педагоги, родители (законные представители), обучающиеся дошкольных образовательных учреждений

№ 27, 111, 18, 25, 85

**Ожидаемые результаты:** создание ииспользование оценочных процедур в работе поразвитию талантов и способностей обучающихся дошкольных образовательных учреждений

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Направление деятельности в соответствии с темой, целью, статусом экспериментальной площадки** | **Сроки исполнения** | **ответственный** |
| **Подготовительный этап** | | | |
| 1. | Разработка и утверждение плана мероприятий по подготовке использования оценочных процедур в работе по развитию талантов и способностей обучающихся дошкольных образовательных учреждений | Май 2019 | ГБДОУ №27 |
| 2. | Формирование состава кластера, распределение обязанностей, формирование педагогических мастерских (план сетевого взаимодействия) | Сентябрь 2019 | ГБДОУ №27 |
| 3. | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих оценку качества образования в РФ; | В течение года | ГБДОУ №27 |
| 4. | Подготовка, корректировка приказов, локальных актов, регламентирующих использование оценочных процедур в работе по развитию талантов и способностей обучающихся дошкольных образовательных учреждений | В течение года | ГБДОУ №27 |
| 5. | Экспертиза образовательного пространства дошкольных образовательных учреждений Невского района входящих в состав кластера   1. Разработка анкет 2. Организация проведения анкетирования в ДОУ 3. Анализ полученных результатов 4. Аналитическая справка | Октябрь – ноябрь 2019 | ДОУ входящие в состав кластера |
| **Основной этап** | | | |
| 1. | Разработка и подбор диагностического инструментария по выявлению способностей и талантов воспитанников (по всем возрастам и пяти образовательным областям ФГОС ДО)  (Создание банка данных оценочных процедур по выявлению способностей и талантов воспитанников, выявление критериев) | Ноябрь - декабрь 2019 | ДОУ входящие в состав кластера |
| 2. | Организация семинаров, мастер-классов, конференций и т.д. для педагогических работников ДОУ Невского района | в течение года | ГБДОУ №27 |
| 3. | Апробация диагностического инструментария среди воспитанников дошкольных образовательных учреждениях входящих в кластер (Аналитический отчет по результатам апробации) | Январь – апрель 2020 | ДОУ входящие в состав кластера |
| 4. | Создание индивидуальной образовательной траектории по развитию талантов и способностей воспитанников. (индивидуальный план развития) | Январь – апрель 2020 | ДОУ входящие в состав кластера |
| 5. | Организация взаимодействия с родителями (законными представителями) по поддержки и развитию талантов и способностей воспитанников. (план взаимодействия) | Январь – апрель 2020 | ДОУ входящие в состав кластера |
| 6. | Организация взаимодействия с педагогами и специалистами по поддержки и развитию талантов и способностей воспитанников. (план взаимодействия) | Январь – апрель 2020 | ДОУ входящие в состав кластера |
| **Заключительный этап** | | | |
| 1. | Итоговый отчет по результатам использование оценочных процедур в работе поразвитию талантов и способностей обучающихся дошкольных образовательных учреждений | Апрель – май 2020 | ГБДОУ №27 |