ДОРОЖНАЯ КАРТА

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Срок** | **Ответственные** | **Результат** |
| **НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ ОБЕЧПЕЧЕНИЕ** | |  |  |  |
|  | Разработка и утверждение Положения о кластере, организационно-методических и управленческих действий | Сентябрь 2019 | ГБДОУ № 35  участники кластера | Локальные документы |
|  | Создание рабочей группы по разработке проектов инновационной деятельности | Сентябрь 2019 | ГБДОУ № 35 |
|  | Формирование банка нормативно-правовых документов | Сентябрь 2019 | ГБДОУ № 35 | Электронный документ |
|  | Разработка и утверждение плана-графика, организационно-методических и управленческих действий | Сентябрь 2019 | ГБДОУ № 35 | Документ |
|  | Проведение мониторинга:  - стартовой готовности  - разработка диагностических материалов | Октябрь 2019 | ГБДОУ № 35  участники кластера | Аналитическая справка |
|  | Координация и управление процессом реализации задуманного | В течении года | ГБДОУ № 35 |
|  | Внесение корректив | ГБДОУ № 35 |
|  | Внутренняя диагностика результативности осуществленной деятельности | Май 2020 |  |
| **МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ** | |  |  |  |
|  | Поиск и систематизация научных и методических материалов существующих цифровых технологий оценки | В течении года | на базе участников кластера | Электронный документ |
|  | Аналитическая деятельность по итогам осуществленного поиска и анализа существующих цифровых технологий оценки | В течении года | ГБДОУ № 35  участники кластера | Аналитическая справка |
|  | Проведение обучающих и практико-ориентированных мероприятий по теме исследования | В течении года | ГБДОУ № 35  участники кластера | План проведения мероприятий |
|  | Организация системы информирования и сетевого взаимодействия участников кластера | В течении года | ГБДОУ № 35  участники кластера |
| **ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ** | |  |  |  |
|  | Консультирование по проблеме |  |  | План проведения мероприятий |
|  | Использование информации на различных носителях, а также Интернет -ресурсов | В течении года | ГБДОУ № 35  участники кластера | Аналитическая справка |
| **МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ** | |  |  |  |
|  | Организация обучающего пространства | В течении года | ГБДОУ № 35  участники кластера | Аналитическая справка |
|  | Предоставление возможности диссеминации опыта | В течении года | ГБДОУ № 35  участники кластера | Аналитическая справка |