ПРОЕКТ

ДОРОЖНАЯ КАРТА

**2019-2022**

**Использование оценочных процедур в управленческой деятельности дошкольных образовательных организаций**

(в рамках кластерной работы ДОУ Невского района Санкт-Петербурга

при участии ГБДОУ №№ 4, 12, 14, 17, 47, 62, 73, 83, 87, 127, 130)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Содержание | Сроки реализации | Ответственные | результативность |
| 1. | Мониторинг состояния системы внутренней оценки качества в ДОУ района | Июнь-сентябрь 2019 | ГБДОУ№128  Невского района Санкт-Петербурга | **Информационный бюллетень**  (наличие и качество ВСОКО в ДОУ) |
| 2. | Выявление эффективных моделей управления качеством образования в ДОУ района с учетом использования результатов оценочных процедур | Октябрь-декабрь 2019 | ИМЦ,  ГБДОУ№128  Невского района Санкт-Петербурга | Организация и проведение ***рефлексивного* семинара для руководителей** ДОУ района |
| 3. | Разработка проекта вариативной модели ВСОКО для ДОУ с учетом результатов оценочных процедур | Январь-Февраль 2020 | ИМЦ,  ГБДОУ№128  Невского района Санкт-Петербурга | **Проект вариативной модели управления ДОУ**  **с учетом использования оценочных процедур** |
| 4. | Разработка методических рекомендаций к внедрению вариативной модели ВСОКО для ДОУ с учетом результатов оценочных процедур | Март-Май  2020 | ИМЦ,  ГБДОУ№128  Невского района Санкт-Петербурга | **Проект методических рекомендаций к внедрению модели** управления ДОУ  с учетом использования оценочных процедур |
| 5. | Общественное обсуждение результатов деятельности кластера | Май-июнь 2020 | ИМЦ,  ГБДОУ№128  Невского района Санкт-Петербурга | **Информационный бюллетень**  (актуальность и эффективность предложенной модели) |
| 6. | Презентация методических рекомендаций «Использование результатов оценочных процедур в управленческой деятельности ДОУ» | … |  |  |
| 7. | … |  |  |  |