Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 49 комбинированного вида

Невского района Санкт-Петербурга

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ПРИНЯТА**  Педагогическим советом  Протокол № 5  от «27» мая 2019 г |  | **УТВЕРЖДЕНА**  приказом ГБДОУ № 49  от «04» июня 2019 г. № 102  заведующий ГБДОУ № 49  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.В.Смирнова |

**Дорожная карта по разработке оценочных процедур в процессе реализации ФГОС ДО**

**Цель:** создание системы организационно-управленческого и методического обеспечения для разработки оценочных процедур в процессе реализации ФГОС ДО.

**Целевая группа участников:** административные и педагогические работники ОУ (75, 55, 574, 117, 73, 47, 37, 68, 104, 14, 4, 17, 18, 85, 36, 87, 67, 6).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятие** | **Примерные сроки** | **Ответственные** | **Ожидаемый результат** |
|  | Разработка и утверждение плана-графика по разработке оценочных процедур в процессе реализации ФГОС ДО | до 10.06.2019 | Заведующая  Смирнова И.В. | План-график разработки оценочных процедур |
|  | Ознакомление представителей ОУ с содержанием работы кластера:  - оповещение через электронную почту | до 31.08.2019 | Старший воспитатель  Демидова О.В. | Информирование |
|  | Формирование банка нормативно-правовых документов, регламентирующих создание оценочных процедур | постоянно | Заведующая  Смирнова И.В. | Исполнение требований нормативно-правовых документов |
|  | Создание рабочей группы | до 10.09.2019 | Заведующая  Смирнова И.В. | Приказ руководителя |
|  | Заседания рабочей группы (круглый стол, панельная дискуссия, открытый микрофон, деловая игра и др.) | 1 раз в 2 месяца | Старший воспитатель  Демидова О.В | Протоколы заседаний рабочей группы |
|  | Разработка диагностических материалов по выявлению дефицитов наличия и применения оценочных карт по оценке качества реализации ФГОС ДО | сентябрь  2019 года | Старший воспитатель  Демидова О.В. | Диагностические материалы |
|  | Проведение анкетирования (диагностики) ОУ на предмет наличия оценочных карт по оценке качества реализации ФГОС ДО | до 15.10.2019 | Старший воспитатель  Демидова О.В. | Сбор информации |
|  | Предварительный анализ имеющихся дефицитов наличия и применения оценочных карт по оценке качества реализации ФГОС ДО | до 20.10.2019 | Старший воспитатель  Демидова О.В. | Получение объективной информации о наличии дефицитов |
|  | Разработка модели системы оценки качества образо-  вания в процессе реализации ФГОС ДО (разработка материалов проведения оценки качества образования в соответствии с действующими нормативными документами: разработка критериев, показателей, инструментария) | до 10.01.2020 | Старший воспитатель  Демидова О.В. | Критерии эффективности,  структура оценки |
|  | Апробация диагностических методик | январь - апрель 2020 | Старший воспитатель  Демидова О.В. | Наличие квалифицированных кадров, обеспечивающих  независимость и объективность  оценочных процедур |
|  | Обработка и анализ полученных данных, разработка организационных и управленческих решений | Апрель 2020 | Заведующая  Смирнова И.В. | Приказ руководителя |
|  | Подготовка аналитической справки по результатам оценки качества образования в процессе реализации ФГОС ДО | Май 2020 | Старший воспитатель  Демидова О.В. | Экспертиза |
|  | Размещение информации о функционировании в учреждениях кластера системы оценки качества образования на официальных сайтах в сети  «Интернет» | Май 2020 | Старший воспитатель  Демидова О.В. | Размещение необходимой  информации на официальном  сайте |

Заведующий ГБДОУ № 49 И.В.Смирнова