Дорожная карта

Использование оценочных процедур в системе дополнительного образования

| № | Этап работы | Прогнозируемый результат | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проектировочный семинар для участников кластера «Современные концептуальные подходы, критерии и показатели качества дополнительного образования» | - Сформирован единый подход у участников кластера к определению качества дополнительного образования на основании современных тенденций - Определена совокупность критериев и показателей оценки качества дополнительного образования | Сентябрь 2019 |
| 2. | Проектировочный семинар «Диагностический инструментарий оценки качества дополнительного образования с позиции различных пользователей. Дефициты инструментария» | - Установлена необходимая совокупность методических и технологических инструментов для определения качества дополнительного образования с позиции различных пользователей (родителей, педагогов, органов управления); - Определены виды инструментария, нуждающегося в разработке | Октябрь 2019 |
| 3. | Сетевая разработка инструментария для организации и проведения оценки качества дополнительного образования | - Разработаны диагностические материалы для оценки качества дополнительного образования и методические материалы к ним; - Собран банк диагностического инструментария | Ноябрь – декабрь 2019 г. |
| 4. | Проектировочный семинар «Общественная экспертиза качества дополнительного образования» | - Разработана технология проведения общественной экспертизы качества дополнительного образования | Январь 2020 г. |
| 5. | Апробация системы измерителей качества дополнительного образования участниками кластера | - Получена совокупность результатов использования диагностических материалов оценки качества дополнительного образования; - Получены результаты апробации технологии общественной экспертизы качества дополнительного образования | Февраль – апрель 2020 г. |
| 6. | Экспертиза разработанного инструментария и результатов апробации системы измерителей качества дополнительного образования (осуществляется участниками кластера) | - Собран банк диагностических материалов для оценки качества дополнительного образования с учетом современных концептуальных подходов и для различных пользователей результатами оценки качества - Диагностические материалы подготовлены к проведению оценочных процедур для образовательных учреждений района в следующий период | Май – июнь 2020 г. |

Директор									Н.А. Соколова

ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+»

Невского района Санкт-Петербурга